## البوابة الموظفين
الرقم | المهمة | النوع | المسؤول | الأولوية | الحالة | الوصف
1 | إعداد بيئة التطوير والمشروع | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تهيئة بيئة التطوير وإنشاء هيكل المشروع
1.1 | إنشاء مشروع Flutter وتهيئة الهيكل | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | flutter create مع Clean Architecture
1.2 | إعداد Firebase (Android/iOS/Web) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | flutterfire configure لجميع المنصات
1.3 | إعداد الحزم والتبعيات (pubspec.yaml) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Dio, Riverpod, GoRouter, GetIt, Firebase
1.4 | إعداد نظام التوجيه (GoRouter) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تعريف المسارات وحماية الصفحات
1.5 | إعداد حقن التبعيات (GetIt) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تسجيل ApiClient و Repositories
2 | طبقة الشبكة والمصادقة | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | إعداد الاتصال بالسيرفر ونظام تسجيل الدخول
2.1 | إعداد ApiClient مع Dio و Interceptors | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | AuthInterceptor + Debug Logging Interceptor
2.2 | تطوير شاشة تسجيل الدخول | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | username/password مع validation
2.3 | إدارة الجلسة (Token + Secure Storage) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حفظ واسترجاع التوكن و is_manager
2.4 | شاشة البداية (Splash Screen) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | التحقق من الجلسة والتوجيه التلقائي
2.5 | إرسال FCM Token مع تسجيل الدخول | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | FirebaseMessaging.instance.getToken()
2.6 | تسجيل الخروج وتنظيف الجلسة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | invalidate جميع Providers + مسح التخزين
3 | تطوير واجهات المستخدم الأساسية | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تصميم وبرمجة جميع شاشات التطبيق
3.1 | لوحة التحكم (Dashboard) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بطاقات إحصائية + إجراءات سريعة + تحية
3.2 | شاشة الحضور والانصراف | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | كرت مخصص: ساعات العمل، التاريخ، وقت الدخول/الخروج
3.3 | شاشة الإجازات + تقديم إجازة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عرض الإجازات + نموذج تقديم مع validation
3.4 | شاشة الطلبات الإدارية + تقديم طلب | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | أنواع طلبات متعددة + حقل المبلغ للسلف
3.5 | شاشة كشوف الرواتب | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | كرت الراتب مع التفاصيل (إجمالي، خصومات، صافي)
3.6 | شاشة الملف الشخصي | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | هيدر متدرج + معلومات شخصية/وظيفية + طوارئ
3.7 | شاشة تغيير كلمة المرور | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | POST /api/v1/change-password
3.8 | شاشة الإشعارات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | عرض الإشعارات الواردة
3.9 | شاشة الإعدادات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | تغيير اللغة، الوضع الداكن، إعدادات عامة
4 | نظام اعتماد المدير | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | واجهة المدير لمراجعة واعتماد الطلبات
4.1 | شاشة طلبات المدير (TabBar: إجازات ¦ طلبات) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عرض طلبات الموظفين مع فلاتر الحالة
4.2 | اعتماد/رفض الإجازات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Bottom Sheet مع تفاصيل + أزرار القبول/الرفض
4.3 | اعتماد/رفض الطلبات الإدارية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | نفس نمط الإجازات
4.4 | حفظ صلاحية is_manager في Secure Storage | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | استمرار الصلاحية بعد إعادة التشغيل
5 | التصميم وتجربة المستخدم (UI/UX) | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Material 3 + دعم RTL + وضع داكن
5.1 | تطبيق Material 3 Theme (فاتح + داكن) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ألوان، أشكال، ظلال متناسقة
5.2 | الانتقال من Google Fonts إلى خطوط محلية (Cairo) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | 8 ملفات TTF محلية بدلاً من الإنترنت
5.3 | دعم اللغة العربية (RTL) والترجمة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | ملفات i18n: ar.json + en.json
5.4 | تنسيق التاريخ والوقت مع دعم عربي (ص/م) | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | AppFuns.formatApiDateTime() + formatDate()
5.5 | تصميم كروت مخصصة لجميع الشاشات | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حضور، إجازات، طلبات، رواتب
5.6 | شارات الحالة (Status Badges) موحدة | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | ألوان موحدة حسب الحالة في نهاية الصف
6 | نظام الإشعارات | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Firebase Cloud Messaging + Awesome Notifications
6.1 | إعداد Firebase Cloud Messaging | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تهيئة FCM للاستقبال
6.2 | إعداد Awesome Notifications للإشعارات المحلية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | عرض الإشعارات عند وصولها
7 | نشر التطبيق على Google Play Store | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | قيد المراجعة | تجهيز ورفع التطبيق على متجر Google Play
7.1 | إنشاء Upload Keystore وتوقيع التطبيق | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | keytool + key.properties + build.gradle.kts
7.2 | بناء App Bundle (.aab) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | flutter build appbundle --release
7.3 | إعداد اسم التطبيق متعدد اللغات | فرعية | مصطفى الأهدل | متوسطة | مكتمل | strings.xml: NH Employees / موظفين نيوهورايزن
7.4 | إعداد بطاقة بيانات المتجر | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | وصف، لقطات شاشة، أيقونة، رسم مميز
7.5 | إعداد سياسة الخصوصية | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | صفحة HTML عربي/إنجليزي
7.6 | إكمال محتوى التطبيق (تقييم، إعلانات، أمان) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تقييم المحتوى + أمان البيانات + الإعلانات
7.7 | إرسال التطبيق للمراجعة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | بانتظار مراجعة Google (تم الإرسال 29 مارس 2026)
8 | نشر التطبيق على Apple App Store | رئيسية | مصطفى الأهدل | عالية | قيد التنفيذ | تجهيز ورفع التطبيق على متجر Apple
8.1 | إعداد بيئة البناء على Mac (Flutter + Xcode) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | Flutter 3.41.6 + Xcode 26.1.1
8.2 | نسخ المشروع وتشغيله على iOS Simulator | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | حل مشاكل التوافق مع Xcode الجديد
8.3 | إعداد حساب Apple Developer | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | اشتراك $99/سنة + شهادات التوقيع
8.4 | إعداد Firebase لـ iOS (GoogleService-Info.plist) | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | تهيئة Firebase لمنصة iOS
8.5 | بناء ملف IPA للإصدار | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | مكتمل | flutter build ipa --release
8.6 | رفع التطبيق على App Store Connect | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | Xcode أو xcrun altool
8.7 | إعداد بطاقة بيانات المتجر + المراجعة | فرعية | مصطفى الأهدل | عالية | لم يبدأ | وصف، لقطات، تقييم، سياسة خصوصية
ملخص المرحلة
| اسم المشروع | بوابة الموظفين - NH Employees
| المسؤول | مصطفى الأهدل
| التقنيات | Flutter + Dart + Firebase + Dio + Riverpod
| المنصات | Android + iOS + Web
| إجمالي المهام الرئيسية | 8
| إجمالي المهام الفرعية | 46
| المكتملة | 45
| قيد التنفيذ/المراجعة | 4
| لم تبدأ | 5